## Planilha1
CLIENTE | EQUIPAMENTO | TECNICOS | DT INICIO PRE-SITE | DT FIM PRE-SITE | DT INICIO INSTALAÇÃO | DT FIM INSTALAÇÃO | DT INICIO TREINAMENTO | DT FIM INSTALAÇÃO | DT INICIO TREINAMENTO | DT FIM TREINAMENTO | DT INICIO RAMP UP | DT FIM RAMP UP | DT TERMINO | STATUS | DATA PAUSA
PRINTI | HP INDIGO 120K | ZANELLA, RICHARD, AGEU | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | [6 empty] | 2026-08-20 | ANDAMENTO
REPROSET | HP INDIGO 7K | THIAGO, ISMAR | 2026-05-20 | 2026-05-30 | 2026-06-08 | 2026-06-26 | [6 empty] | 2026-08-20 | PAUSADO | 2026-06-15
IPSIS | HP INDIGO 18K |  | 2026-06-10 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 2026-07-25 | [6 empty] | 2026-08-20
ARTMIDIA | HP IINDIGO 7K |  | 2026-06-10 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | [6 empty] | 2026-08-20
CP SHOWROOM | HP INDIGO 6K+ | THIAGO, RICHARD | 2026-06-10 | 2026-07-01 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-08-20
OCEANO | HP INDIGO 7900 | ISMAR, RICHARD | 2026-06-10 | 2026-07-01 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | [6 empty] | 2026-08-20
PRINTI | AGFA CIERVO 2500 | MARCELO | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | [6 empty] | 2026-08-20
PRAKOLAR | ABG | PEDRO | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-03
NMC | HP INDIGO